## 产品功能矩阵(创业版)
序号 | 上线阶段 | 功能模块 | 子功能 | 功能描述 | 创业优先级 | 开发复杂度 | 预计工时(人天) | 负责团队 | 前置依赖 | PRD章节 | 验收标准 | MVP替代方案 | 备注
1 | Phase 1 | 官网 | 官网首页 | 产品展示、品牌介绍，引导用户浏览定价方案和注册 | P0-MVP必须 | 低 | 4 | 前端 | 无 | §4-1 | 页面正常加载；CTA按钮跳转正确 |  | Landing page，获客入口
2 | Phase 1 | 官网 | 定价页(Pricing) | 展示Individual Plan($2,800/年)和30天试用说明；Enterprise仅显示Contact Sales | P0-MVP必须 | 低 | 3 | 前端 | 无 | §4-1.2 | Individual价格正确展示；Enterprise引导联系销售 |  | Enterprise部分极简处理
3 | Phase 1 | 官网 | 注册页(Sign Up) | 核心字段：First Name/Last Name/邮箱/密码/确认密码/邮箱验证。密码8位+含大小写+数字+符号 | P0-MVP必须 | 中 | 4 | 前端+后端 | 无 | §4-1.3 | 注册成功后自动登录跳转；密码规则校验实时提示 | NickName/Company/Role等字段可后续补填 | MVP精简字段
4 | Phase 1 | 官网 | 登录页(Login) | 邮箱+密码登录，兼容存量字母数字username | P0-MVP必须 | 低 | 2 | 前端+后端 | 注册 | §4-1.4 | 登录成功跳转AI平台；密码错误有提示 | 邮箱验证码登录延后到Phase 2 | 仅密码登录
5 | Phase 1 | 官网 | 价格GST展示 | 新加坡IP展示含9%GST价格；境外展示不含GST；统一加提示文案 | P0-MVP必须 | 低 | 2 | 前端+后端 | 无 | §4-1.1 | IP检测正确；价格动态切换 |  | 合规必须
6 | Phase 1 | 官网 | 地区合规拦截 | 按IP拦截制裁国家、美国、欧洲(含英国)的支付入口 | P0-MVP必须 | 中 | 3 | 后端+前端 | 无 | §4-2.1 | 拦截地区用户无法进入支付；有友好提示 |  | 合规必须，不可跳过
7 | Phase 1 | 官网 | Enterprise联系表单 | Contact Sales，提交后邮件发至sales@altalex.ai | P0-MVP必须 | 低 | 1 | 前端 | 无 | §4-1.2 | 表单提交后邮件发送成功 | 极简版：可用mailto链接或嵌入Google Form | MVP可极简
8 | Phase 1 | 认证 | 邮箱注册 | 邮箱+验证码+密码注册流程，邮箱为唯一账户标识 | P0-MVP必须 | 中 | 4 | 后端 | 无 | §4-1.3 | 注册成功、邮箱验证通过、自动登录
9 | Phase 1 | 认证 | 密码登录 | 邮箱+密码登录，兼容存量username | P0-MVP必须 | 低 | 2 | 后端 | 邮箱注册 | §4-1.4 | 新旧账号均可登录
10 | Phase 1 | 认证 | 官网→AI平台跳转 | 登录后从官网跳转到AI平台，保持登录状态 | P0-MVP必须 | 中 | 3 | 后端+前端 | 密码登录 | §1.2 | 跳转后无需重新登录；Token传递正确 | MVP只需官网→AI平台单向跳转，不需完整SSO | 简化SSO
11 | Phase 1 | 支付 | Starter Access下单($240) | Buy Now→拉起Stripe Checkout→$240首付→发放1,500 Credits | P0-MVP必须 | 高 | 6 | 后端+前端 | 注册登录 | §4-2.1 | 支付流程完整；Credits正确发放 |  | 收入闭环核心
12 | Phase 1 | 支付 | 年度自动续费($2,800) | 30天后Stripe自动扣$2,800→发放18,000 Credits | P0-MVP必须 | 高 | 5 | 后端 | Starter Access | §4-2.1 | 自动扣款准时触发；Credits发放正确
13 | Phase 1 | 支付 | 自动计税(GST) | 新加坡客户Stripe自动加收9% GST；非新加坡不收 | P0-MVP必须 | 中 | 3 | 后端 | Stripe | §4-2.2.1 | GST计算正确 |  | 合规必须
14 | Phase 1 | 支付 | Invoice自动生成发送 | Stripe付款完成后自动推送Invoice至用户邮箱 | P0-MVP必须 | 低 | 2 | 后端 | Stripe | §4-2.2.3 | Invoice内容正确；邮件送达 |  | Stripe原生功能
15 | Phase 1 | 支付 | 支付完成自动创建订单 | Stripe Webhook→创建Subscription_Portal订单→Credits自动进个人池 | P0-MVP必须 | 高 | 5 | 后端 | Stripe+个人Credit池 | §4-2.2.5 | 支付→订单→Credits全链路自动化 |  | 核心自动化
16 | Phase 1 | 支付 | 取消续费 | 用户在Settings取消订阅，当前周期仍可用，到期不续费 | P0-MVP必须 | 中 | 3 | 后端+前端 | 年度续费 | §5-2.2 | 取消后当前周期正常；到期不扣款
17 | Phase 1 | Credit池 | 个人Credit池基础 | 个人池创建、余额存储、消耗扣减的基础能力 | P0-MVP必须 | 中 | 4 | 后端 | 订单系统 | §2-2 | Credits正确发放和扣减；余额实时准确 | 只做个人池，不做组织池 | 只做个人池
18 | Phase 1 | Credit池 | Credits消耗优先级(个人) | Free Trial→Subscription，同优先级按到期日早的先消耗 | P0-MVP必须 | 中 | 3 | 后端 | 个人Credit池 | §2-2 | 消耗顺序正确；扣费到正确订单 | 只实现个人池优先级，不做双池
19 | Phase 1 | Credit池 | Credits用量向上取整 | 每次消耗向上取整；最后一次消耗将余额清零 | P0-MVP必须 | 低 | 1 | 后端 | 个人Credit池 | §5-2.4 | 计算一致；清零正确
20 | Phase 1 | Credit池 | Credits余额同步 | AI平台和Settings页余额一致 | P0-MVP必须 | 中 | 3 | 后端 | 个人Credit池 | §1.2 | 消耗后各端立即反映；无超扣 | MVP只需两端同步(AI+Settings)，不需三端
21 | Phase 1 | Settings页 | 个人信息展示 | 展示Display Name/邮箱；支持修改Display Name | P0-MVP必须 | 低 | 2 | 前端+后端 | 认证 | §5-2.1 | 信息正确展示；修改实时生效 | 修改密码延后到Phase 2 | 极简版
22 | Phase 1 | Settings页 | 订阅管理 | 展示订阅状态(Active/Cancelled)/方案/起止时间/卡号末四位；取消续费入口 | P0-MVP必须 | 中 | 3 | 前端+后端 | Stripe集成 | §5-2.2 | 订阅信息准确；取消功能正常 | 修改支付方式延后到Phase 2
23 | Phase 1 | Settings页 | Credits余额总览 | 显眼位置展示Total Remaining Credits | P0-MVP必须 | 低 | 1 | 前端+后端 | 个人Credit池 | §5-2.3 | 总数=所有有效订单Remaining之和
24 | Phase 1 | Settings页 | Credits订单明细 | 展示各订单的Total/Used/Remaining/Expired/Expiry Date/Status | P0-MVP必须 | 中 | 3 | 前端+后端 | 个人Credit池 | §5-2.3 | 多订单分行展示；数据准确 | 按月筛选延后到Phase 2 | 先展示全部
25 | Phase 1 | Settings页 | 用量明细表格(基础版) | 展示每次Credits变动记录：Date/Type(功能类型)/Credits消耗量 | P0-MVP必须 | 中 | 3 | 前端+后端 | 个人Credit池 | §5-2.4 | 记录完整；Credits向上取整 | 不做按月筛选，先展示最近50条 | 简化版
26 | Phase 2 | 认证 | 邮箱验证码登录 | 邮箱+验证码登录方式（密码登录的补充） | P1-尽快跟进 | 中 | 3 | 后端+前端 | 邮箱注册 | §4-1.4 | 验证码登录正常；有效期和重发间隔控制
27 | Phase 2 | 认证 | 修改密码 | Settings页修改密码，需验证原密码 | P1-尽快跟进 | 低 | 2 | 后端+前端 | 密码登录 | §5-2.1 | 原密码验证后可修改；新密码符合规则
28 | Phase 2 | 认证 | 完整SSO(三端) | 官网、AI平台、Dashboard统一认证，跳转无需重新登录 | P1-尽快跟进 | 高 | 5 | 后端 | 简化SSO | §1.2 | 三端跳转保持登录；Token机制正确 | Phase 1已有简化版 | 为企业版做准备
29 | Phase 2 | 支付 | 交易可追溯 | Stripe payout ID传至银行附言；明细带order_id/交易类型/商品名 | P1-尽快跟进 | 中 | 3 | 后端 | Stripe | §4-2.2.4 | 银行附言含payout ID；可关联到订单 | Phase 1用Stripe后台手动查
30 | Phase 2 | 支付 | 用户信用卡账单商户名 | 信用卡账单显示正确的商户名和订单内容 | P1-尽快跟进 | 低 | 1 | 后端 | Stripe | §4-2.2.2 | 账单显示正确 | Stripe Dashboard配置即可
31 | Phase 2 | 支付 | 修改支付方式 | Settings页更换绑定卡片，跳转Stripe托管页 | P1-尽快跟进 | 低 | 2 | 前端+后端 | Stripe | §5-2.2 | 跳转正常；新卡生效 | Phase 1让用户联系客服处理
32 | Phase 2 | 支付 | Xero数据同步 | Stripe→OCBC→Xero记账同步；区分SG/非SG客户 | P1-尽快跟进 | 高 | 6 | 后端 | Stripe | §4-2.2.6 | Xero记录与Stripe一致；客户来源可区分 | Phase 1手动记账 | 财务合规
33 | Phase 2 | Settings页 | 用量明细按月筛选 | Credits变动记录支持按月筛选，默认当前月 | P1-尽快跟进 | 低 | 1 | 前端 | 用量明细基础版 | §5-2.4 | 筛选正常；默认当月
34 | Phase 2 | Settings页 | Credit单价计算 | 平均单价=订单金额÷Credits数量 | P1-尽快跟进 | 低 | 1 | 后端 | 订单系统 | §5-2.3 | 单价计算正确
35 | Phase 2 | 管理后台 | 极简订单查看 | 内部可查看全平台订单列表和状态（用Retool/AdminJS快速搭建） | P1-尽快跟进 | 低 | 2 | 后端 | 订单系统 | §5-4.4 | 可查看所有订单数据 | 用Retool/AdminJS直连数据库 | 不做定制前端
36 | Phase 2 | 管理后台 | 极简用户查看 | 内部可查看全平台用户列表和Credits状态 | P1-尽快跟进 | 低 | 2 | 后端 | 认证+Credit池 | §5-4.3 | 可查看所有用户数据 | 用Retool/AdminJS直连数据库 | 不做定制前端
37 | Phase 2 | 管理后台 | Free Trial手动发放 | 通过后台工具手动为用户发放Free Trial Credits（客户补偿/内部测试） | P1-尽快跟进 | 中 | 3 | 后端 | 个人Credit池 | §2-3 | Credits正确发放到个人池 | 通过数据库工具或简单API操作
38 | Phase 2 | 通知 | 订单到期提醒(个人) | 个人订阅到期前发送提醒邮件 | P1-尽快跟进 | 中 | 2 | 后端 | 订单系统 | §2-4 | 提前通知；内容正确 | Phase 1用Stripe自带的到期提醒
39 | Phase 2 | 通知 | Stripe Invoice邮件 | 付款完成后Stripe自动推送Invoice | P0-MVP必须 | 低 | 1 | 后端 | Stripe | §4-2.2.3 | Invoice正确；邮件送达 | Stripe原生功能，Phase 1已基本实现 | 确认Stripe配置正确
40 | Phase 3 | 账号架构 | 组织+账号挂载制 | 创建组织，将账号挂载进来，通过配置项实现权限差异 | P2-企业版需要 | 高 | 8 | 后端 | 认证体系 | §2-1.1 | 账号可挂载到组织；个人数据保留 |  | 核心架构
41 | Phase 3 | 账号架构 | 三种账号状态 | 纯个人账号/纯组织账号/双池账号三种状态支持和数据隔离 | P2-企业版需要 | 高 | 6 | 后端 | 组织挂载制 | §2-1.2 | 三种状态数据隔离正确；可正确转换
42 | Phase 3 | 账号架构 | 组织角色体系 | Owner(唯一)/Admin(多个)/User(默认)三种角色 | P2-企业版需要 | 中 | 4 | 后端 | 组织挂载制 | §2-1.3 | 角色权限控制正确
43 | Phase 3 | 账号架构 | 账号生命周期(Active/Inactive/Expired) | 账号永久保留不删除；三种状态转换；状态机完整实现 | P2-企业版需要 | 高 | 6 | 后端 | 组织角色 | §2-1.3.1 | 状态转换符合定义；不支持删除 |  | 防无限裂变
44 | Phase 3 | 账号架构 | Set Inactive / Reactivate | 平台管理员停用/重新激活账号；冻结/恢复额度 | P2-企业版需要 | 中 | 4 | 后端 | 账号生命周期 | §2-1.3.2 | Inactive后不可消耗；Reactivate后恢复
45 | Phase 3 | 账号架构 | 订单到期自动Expired | 订单到期→账号自动Expired→Credits归零→到期前30天通知 | P2-企业版需要 | 高 | 5 | 后端 | 账号生命周期 | §2-1.3.2 | 自动触发正确；席位上限自动扣减
46 | Phase 3 | 账号架构 | 核心配置项(账号上限/开户/分配/Credits Access) | 四个配置项完整实现，平台管理员和Owner可按需配置 | P2-企业版需要 | 中 | 5 | 后端+前端 | 组织角色 | §2-1.4 | 各配置项生效正确；关闭Credits Access时额度归零
47 | Phase 3 | 账号架构 | 权限矩阵完整实现 | Owner/Admin/User/平台管理员全部操作权限矩阵 | P2-企业版需要 | 高 | 6 | 后端 | 核心配置项 | §2-1.5 | 所有角色权限严格符合矩阵；越权被拦截
48 | Phase 3 | 账号架构 | 平台管理员权限分级(Root+普通) | Root超管+普通管理员层级；Grant Global Permission | P2-企业版需要 | 中 | 3 | 后端 | 权限矩阵 | §2-1.6 | Root可授权/撤销；操作含操作人信息
49 | Phase 3 | Credit池 | 组织池创建与隔离 | 组织池独立于个人池；禁止跨池调用 | P2-企业版需要 | 高 | 5 | 后端 | 组织挂载制 | §2-2 | 双池完全独立；跨池调用拦截
50 | Phase 3 | Credit池 | 双池消耗优先级 | 双池账号消耗顺序：组织Free Trial→组织Subscription→个人Free Trial→个人Subscription | P2-企业版需要 | 高 | 4 | 后端 | 组织池 | §2-2 | 消耗顺序正确执行
51 | Phase 3 | Credit池 | 双池切换提示 | 组织池耗尽切换个人池时弹出一次性提示 | P2-企业版需要 | 低 | 2 | 前端+后端 | 双池消耗 | §2-2 | 提示正确弹出；用户确认后继续
52 | Phase 3 | Credit池 | Allocate机制 | 设置账号消耗配额上限，不产生真实Credits转移 | P2-企业版需要 | 中 | 4 | 后端+前端 | 组织池 | §2-2 | 分配不超Unallocated；0额度不可消耗
53 | Phase 3 | Credit池 | 通用额度分配交互规则 | 系统预填建议额度；实时显示可分配余额；批量校验 | P2-企业版需要 | 中 | 3 | 前端+后端 | Allocate | §2-4 | 建议值正确；余额实时更新
54 | Phase 3 | Credit池 | Credits三端实时同步 | 官网/AI平台/Dashboard余额完全一致 | P2-企业版需要 | 中 | 3 | 后端 | 组织池 | §1.2 | 三端数据一致；并发无超扣 | Phase 1/2已有两端同步 | 升级为三端
55 | Phase 3 | 订单管理 | Subscription_Console | 平台管理员后台为企业录入订阅订单，Credits进组织池 | P2-企业版需要 | 中 | 4 | 后端 | 组织池+管理后台 | §2-3 | 订单提交即生效；Credits发放到组织池
56 | Phase 3 | 订单管理 | Free Trial_Console | 后台发放免费测试积分，Credit去向由账号状态动态决定 | P2-企业版需要 | 中 | 4 | 后端 | 管理后台 | §2-3 | 去向逻辑正确(个人/组织/可选)
57 | Phase 3 | 订单管理 | 订单提交即生效+字段锁死 | 提交后字段锁定(Invoice No.除外)，Credits实时发放，不可撤回 | P2-企业版需要 | 中 | 3 | 后端+前端 | 订单类型 | §2-3 | 锁定正确；确认提示醒目
58 | Phase 3 | 订单管理 | 席位有效期管理 | 账号上限=有效订单席位求和；到期自动扣减；续费累加 | P2-企业版需要 | 高 | 5 | 后端 | 企业订单 | §2-4 | 席位随订单变化；超限账号自动Expired
59 | Phase 3 | 订单管理 | 试用转付费三种情形 | 情形A直接下单/情形B不保留测试号/情形C保留测试号 | P2-企业版需要 | 中 | 4 | 后端+前端 | 企业订单 | §2-4 | 三种路径均可正确执行
60 | Phase 3 | 订单管理 | Link to Order(续费关联) | Expired账号关联新订单→恢复Active→额度需重新分配 | P2-企业版需要 | 中 | 4 | 后端+前端 | 企业订单 | §2-4/§5-3.2 | 关联后Active；Credits=0需重新分配
61 | Phase 3 | 企业Dashboard | Overview Tab-头部+Credits汇总 | 问候语+组织信息；Total/Used/Remaining/Unallocated Credits；到期提醒 | P2-企业版需要 | 中 | 4 | 前端+后端 | 组织池 | §5-3.1 | 数据实时准确；低余量预警
62 | Phase 3 | 企业Dashboard | Overview Tab-订单列表 | 组织池订单列表，冻结列+可折叠详情 | P2-企业版需要 | 中 | 4 | 前端+后端 | 企业订单 | §5-3.1 | 订单正确展示；交互正常
63 | Phase 3 | 企业Dashboard | Accounts Tab-账号列表+筛选 | 组织内所有账号列表，含筛选和基础字段 | P2-企业版需要 | 中 | 4 | 前端+后端 | 账号架构 | §5-3.2 | 列表准确；筛选正常
64 | Phase 3 | 企业Dashboard | Accounts Tab-Actions操作 | Details/Edit Password/设为Admin/取消Admin/Link to Order/Allocate Credits | P2-企业版需要 | 高 | 6 | 前端+后端 | 权限矩阵 | §5-3.2 | 按角色正确显隐；操作执行正确
65 | Phase 3 | 企业Dashboard | Accounts Tab-批量新增账号 | 选订单→批量填写→确认提交；预填建议额度；生成密码；发送邮件 | P2-企业版需要 | 高 | 6 | 前端+后端 | 额度分配规则 | §5-3.2 | 批量创建成功；密码生成正确；邮件发送
66 | Phase 3 | 企业Dashboard | Link Existing Account | 已有个人账号关联到企业(升级双池)；支持批量；多入口 | P2-企业版需要 | 高 | 5 | 前端+后端 | 组织挂载制 | §5-3.2.1 | 关联后双池；额度分配正确；席位扣减
67 | Phase 3 | 企业Dashboard | Usage Tab-列表+Details | 账号用量列表→点击进入详情→Allocated/Used/Remaining+明细 | P2-企业版需要 | 中 | 5 | 前端+后端 | Credit池 | §5-3.3 | 用量数据准确；筛选正常
68 | Phase 3 | 企业Dashboard | 角色动态控制 | 与后台Organization Details共用模板；按角色控制按钮显隐 | P2-企业版需要 | 中 | 3 | 前端 | 权限矩阵 | §5-3 | 各角色看到正确的操作按钮 |  | 复用模板
69 | Phase 3 | 管理后台 | Overview页 | 全平台Credits汇总；个人账号概览；组织概览(Active/Trial/Expired) | P2-企业版需要 | 中 | 4 | 前端+后端 | Credit池 | §5-4.1 | 全平台汇总准确
70 | Phase 3 | 管理后台 | Organizations页-列表+筛选 | 组织列表含冻结列+默认列+隐藏列；Status判定；筛选 | P2-企业版需要 | 中 | 4 | 前端+后端 | 组织管理 | §5-4.2 | 列表正确；状态判定正确
71 | Phase 3 | 管理后台 | Organizations页-Actions | Details/+Add Account/+Create Order/Edit/Link Existing Account | P2-企业版需要 | 中 | 3 | 前端 | Organizations列表 | §5-4.2 | Actions正常；信息自动带入
72 | Phase 3 | 管理后台 | 新增组织(+Add Organization) | Name/Legal Name/Owner/Remark；提交后弹窗引导创建订单 | P2-企业版需要 | 中 | 4 | 前端+后端 | 组织管理 | §5-4.2 | 创建成功；弹窗引导顺畅
73 | Phase 3 | 管理后台 | Accounts页(全平台) | 全平台账号扁平视图；Organization维度筛选；敏感操作权限控制 | P2-企业版需要 | 中 | 4 | 前端+后端 | 账号管理 | §5-4.3 | 全平台可见；筛选正常
74 | Phase 3 | 管理后台 | Sales页-订单列表+筛选 | 全平台订单列表；多维度筛选 | P2-企业版需要 | 中 | 4 | 前端+后端 | 订单管理 | §5-4.4 | 数据完整；筛选正常
75 | Phase 3 | 管理后台 | Sales页-新增订单(+Create Order) | 完整下单表单含所有字段和校验；提交前确认提示 | P2-企业版需要 | 高 | 6 | 前端+后端 | 订单+Credit池 | §5-4.4 | 校验正确；GST自动计算；Credits即时发放 |  | 不可撤回
76 | Phase 3 | 管理后台 | 2分钟开户流程 | 创建组织→弹窗→创建订单→弹窗→创建账号，信息自动带入 | P2-企业版需要 | 中 | 3 | 前端 | Organizations+Sales+Accounts | §3-2.3 | 弹窗引导完整；信息带入；流程顺畅
77 | Phase 3 | 管理后台 | Audit Log | 记录核心操作；按操作人筛选；含时间/操作人/类型/对象/变更值 | P2-企业版需要 | 高 | 6 | 后端+前端 | 所有核心模块 | §5-4.5 | 所有关键操作有记录；可筛选；可导出
78 | Phase 3 | 管理后台 | Grant Global Permission | Root授权/撤销普通平台管理员权限 | P2-企业版需要 | 中 | 2 | 后端+前端 | 权限分级 | §5-3 | 仅Root可见；操作正确执行
79 | Phase 3 | 通知 | 开户成功邮件 | 批量创建账号后发送开户邮件含随机密码(12位) | P2-企业版需要 | 中 | 3 | 后端 | 批量新增账号 | §5-3.2 | 邮件发送成功；密码符合规则
80 | Phase 3 | 通知 | 订单到期提醒(企业) | 组织订单到期前30天通知平台管理员和Owner | P2-企业版需要 | 中 | 2 | 后端 | 企业订单 | §2-4 | 提前30天；收件人正确
81 | Phase 3 | 通知 | Link Account通知邮件 | 账号关联到组织后发送通知邮件 | P2-企业版需要 | 低 | 2 | 后端 | Link Account | §5-3.2.1 | 邮件准确及时
82 | Phase 3 | Settings页 | Credits用量-组织池被分配额度 | 纯组织/双池账号展示Allocated/Used/Remaining | P2-企业版需要 | 中 | 3 | 前端+后端 | Allocate机制 | §5-2.3 | 被分配额度正确展示
83 | Phase 3 | Settings页 | 展示规则-账号状态区分 | 纯个人/纯组织/双池三种状态下展示内容正确切换 | P2-企业版需要 | 中 | 2 | 前端 | 三种账号状态 | §5-2.3 | 各状态展示正确
84 | Phase 3 | 前端规范 | 表格冻结列+折叠详情 | 所有管理列表统一交互规范 | P2-企业版需要 | 中 | 4 | 前端 | 无 | §5-3/§5-4 | 冻结列固定；折叠展开正常 |  | 企业版通用组件
85 | Phase 3 | 前端规范 | 字段hover浮现说明 | 列表字段hover显示说明文字 | P2-企业版需要 | 低 | 1 | 前端 | 无 | §5-3.1 | hover说明正确
86 | Phase 3 | 报表 | 全平台Credits汇总报表 | 平台管理员Overview全平台Total/Used/Remaining | P2-企业版需要 | 中 | 2 | 前端+后端 | 管理后台Overview | §5-4.1 | 数据准确
87 | Phase 3 | 报表 | 组织级Credits报表 | 企业Dashboard组织维度Credits汇总 | P2-企业版需要 | 中 | 2 | 前端+后端 | 企业Dashboard | §5-3.1 | 数据准确；低余量预警
88 | Phase 4 | 管理后台 | Sales页-发票回填(Edit Invoice) | Invoice No.唯一可编辑字段；修改记入Audit Log | P3-后续迭代 | 低 | 2 | 前端+后端 | Sales页 | §5-4.4 | 仅Invoice No.可编辑；记入日志
89 | Phase 4 | 管理后台 | 员工离职换人(数据订正) | 后台修改账号邮箱/姓名实现席位转让 | P3-后续迭代 | 中 | 3 | 后端 | 管理后台 | §2-1.3.1 | 修改后新邮箱可登录；历史保留 | Phase 3用数据库直接修改
90 | Phase 4 | 企业Dashboard | Export Table | Usage Tab导出表格 | P3-后续迭代 | 低 | 2 | 前端 | Usage Tab | §5-3.3 | 导出完整准确
91 | Phase 4 | 前端规范 | 列设置(显示/隐藏列) | 用户可自定义列的显隐 | P3-后续迭代 | 中 | 3 | 前端 | 无 | §5-4.2 | 列设置保存并生效
92 | Phase 4 | 前端规范 | 分段进度条+红色预警 | Credits进度条；低于10%红色预警 | P3-后续迭代 | 低 | 2 | 前端 | Overview Tab | §5-3.1 | 比例正确；预警触发正确
93 | Phase 4 | 报表 | Usage明细导出 | 企业Dashboard Usage Tab Export | P3-后续迭代 | 低 | 2 | 前端 | Usage Tab | §5-3.3 | 导出完整格式正确
94 | Phase 4 | 报表 | Audit Log导出 | 审计日志导出功能 | P3-后续迭代 | 低 | 2 | 前端+后端 | Audit Log | §5-4.5 | 导出完整；支持筛选后导出
95 | Phase 4 | 认证 | 钉钉/飞书登录 | 未来支持第三方账号登录 | P3-后续迭代 | 高 | 10 | 后端+前端 | SSO框架 | §1.2 | —
96 | Phase 4 | 后续迭代 | Credit Package-官网自购 | Credit_Package_Portal: 官网自购加油包 | P3-后续迭代 | 高 | 10 | 全栈 | Stripe+订单 | §6 | — |  | PRD第六章
97 | Phase 4 | 后续迭代 | Credit Package-后台录入 | Credit_Package_Console: 后台录入加油包 | P3-后续迭代 | 中 | 6 | 后端+前端 | 订单管理 | §6 | — |  | PRD第六章
98 | Phase 4 | 后续迭代 | 个人→组织余额迁移 | 升级组织时余额迁移 | P3-后续迭代 | 高 | 8 | 后端 | 双池体系 | §6.3 | —
99 | Phase 4 | 后续迭代 | 可见范围配置项 | 三档：全部明细/只看余额/只看总数 | P3-后续迭代 | 中 | 5 | 前端+后端 | 权限体系 | §6.3 | —
100 | Phase 4 | 后续迭代 | 订单审核流程 | 订单提交→待审核→审核通过后生效 | P3-后续迭代 | 中 | 6 | 后端+前端 | 订单管理 | §6.3 | —
101 | Phase 4 | 后续迭代 | 账号注销/禁止登录 | 账号注销和禁止登录流程 | P3-后续迭代 | 中 | 5 | 后端+前端 | 账号管理 | §6.3 | —
102 | Phase 4 | 后续迭代 | 多因素登录(MFA) | 多因素认证登录 | P3-后续迭代 | 高 | 8 | 后端+前端 | 认证 | §6.3 | —
103 | Phase 4 | 后续迭代 | Annual Subscription直接下单 | $2,800一次性扣款年订阅 | P3-后续迭代 | 中 | 5 | 全栈 | Stripe | §6.3 | —

## 汇总统计
Alta Lex 创业快速上线 — 分期统计汇总
按阶段统计
上线阶段 | 功能数 | 预计工时(人天) | 目标周期 | 核心目标
Phase 1 | 25 | 75 | 第1-3周 | 个人用户能注册→付费→使用AI→查看用量
Phase 2 | 14 | 34 | 第4-6周 | 基础运营工具上线，处理订单异常、客户问题
Phase 3 | 48 | 190 | 第7-12周 | 支持企业批量开户、权限管理、用量统计
Phase 4 | 16 | 79 | 12周后 | 全功能企业版 + 后续迭代功能
合计 | 103 | 378
各阶段模块明细
上线阶段 | 功能模块 | 功能数 | 预计工时(人天)
Phase 1 | 支付 | 6 | 24
Phase 1 | 官网 | 7 | 19
Phase 1 | Settings页 | 5 | 12
Phase 1 | Credit池 | 4 | 11
Phase 1 | 认证 | 3 | 9
Phase 1 小计 |  | 25 | 75
Phase 2 | 支付 | 4 | 12
Phase 2 | 认证 | 3 | 10
Phase 2 | 管理后台 | 3 | 7
Phase 2 | 通知 | 2 | 3
Phase 2 | Settings页 | 2 | 2
Phase 2 小计 |  | 14 | 34
Phase 3 | 账号架构 | 9 | 47
Phase 3 | 管理后台 | 10 | 40
Phase 3 | 企业Dashboard | 8 | 37
Phase 3 | 订单管理 | 6 | 24
Phase 3 | Credit池 | 6 | 21
Phase 3 | 通知 | 3 | 7
Phase 3 | Settings页 | 2 | 5
Phase 3 | 前端规范 | 2 | 5
Phase 3 | 报表 | 2 | 4
Phase 3 小计 |  | 48 | 190
Phase 4 | 后续迭代 | 8 | 53
Phase 4 | 认证 | 1 | 10
Phase 4 | 管理后台 | 2 | 5
Phase 4 | 前端规范 | 2 | 5
Phase 4 | 报表 | 2 | 4
Phase 4 | 企业Dashboard | 1 | 2
Phase 4 小计 |  | 16 | 79
优先级分布
创业优先级 | 功能数 | 预计工时(人天) | 占比
P0-MVP必须 | 26 | 76 | 25.2%
P1-尽快跟进 | 13 | 33 | 12.6%
P2-企业版需要 | 48 | 190 | 46.6%
P3-后续迭代 | 16 | 79 | 15.5%
团队工作量分布
负责团队 | 功能数 | 预计工时(人天)
后端 | 39 | 143
前端+后端 | 30 | 103
后端+前端 | 18 | 83
前端 | 14 | 34
全栈 | 2 | 15

## Phase 1 冲刺清单
Phase 1: MVP上线冲刺清单（第1-3周）
目标：个人律师可以 注册 → 付费 → 使用AI → 查看用量。能收到钱。
序号 | 功能模块 | 子功能 | 功能描述 | 复杂度 | 工时(人天) | 负责团队 | 验收标准 | MVP替代方案
1 | 官网 | 官网首页 | 产品展示、品牌介绍，引导用户浏览定价方案和注册 | 低 | 4 | 前端 | 页面正常加载；CTA按钮跳转正确
2 | 官网 | 定价页(Pricing) | 展示Individual Plan($2,800/年)和30天试用说明；Enterprise仅显示Contact Sales | 低 | 3 | 前端 | Individual价格正确展示；Enterprise引导联系销售
3 | 官网 | 注册页(Sign Up) | 核心字段：First Name/Last Name/邮箱/密码/确认密码/邮箱验证。密码8位+含大小写+数字+符号 | 中 | 4 | 前端+后端 | 注册成功后自动登录跳转；密码规则校验实时提示 | NickName/Company/Role等字段可后续补填
4 | 官网 | 登录页(Login) | 邮箱+密码登录，兼容存量字母数字username | 低 | 2 | 前端+后端 | 登录成功跳转AI平台；密码错误有提示 | 邮箱验证码登录延后到Phase 2
5 | 官网 | 价格GST展示 | 新加坡IP展示含9%GST价格；境外展示不含GST；统一加提示文案 | 低 | 2 | 前端+后端 | IP检测正确；价格动态切换
6 | 官网 | 地区合规拦截 | 按IP拦截制裁国家、美国、欧洲(含英国)的支付入口 | 中 | 3 | 后端+前端 | 拦截地区用户无法进入支付；有友好提示
7 | 官网 | Enterprise联系表单 | Contact Sales，提交后邮件发至sales@altalex.ai | 低 | 1 | 前端 | 表单提交后邮件发送成功 | 极简版：可用mailto链接或嵌入Google Form
8 | 认证 | 邮箱注册 | 邮箱+验证码+密码注册流程，邮箱为唯一账户标识 | 中 | 4 | 后端 | 注册成功、邮箱验证通过、自动登录
9 | 认证 | 密码登录 | 邮箱+密码登录，兼容存量username | 低 | 2 | 后端 | 新旧账号均可登录
10 | 认证 | 官网→AI平台跳转 | 登录后从官网跳转到AI平台，保持登录状态 | 中 | 3 | 后端+前端 | 跳转后无需重新登录；Token传递正确 | MVP只需官网→AI平台单向跳转，不需完整SSO
11 | 支付 | Starter Access下单($240) | Buy Now→拉起Stripe Checkout→$240首付→发放1,500 Credits | 高 | 6 | 后端+前端 | 支付流程完整；Credits正确发放
12 | 支付 | 年度自动续费($2,800) | 30天后Stripe自动扣$2,800→发放18,000 Credits | 高 | 5 | 后端 | 自动扣款准时触发；Credits发放正确
13 | 支付 | 自动计税(GST) | 新加坡客户Stripe自动加收9% GST；非新加坡不收 | 中 | 3 | 后端 | GST计算正确
14 | 支付 | Invoice自动生成发送 | Stripe付款完成后自动推送Invoice至用户邮箱 | 低 | 2 | 后端 | Invoice内容正确；邮件送达
15 | 支付 | 支付完成自动创建订单 | Stripe Webhook→创建Subscription_Portal订单→Credits自动进个人池 | 高 | 5 | 后端 | 支付→订单→Credits全链路自动化
16 | 支付 | 取消续费 | 用户在Settings取消订阅，当前周期仍可用，到期不续费 | 中 | 3 | 后端+前端 | 取消后当前周期正常；到期不扣款
17 | Credit池 | 个人Credit池基础 | 个人池创建、余额存储、消耗扣减的基础能力 | 中 | 4 | 后端 | Credits正确发放和扣减；余额实时准确 | 只做个人池，不做组织池
18 | Credit池 | Credits消耗优先级(个人) | Free Trial→Subscription，同优先级按到期日早的先消耗 | 中 | 3 | 后端 | 消耗顺序正确；扣费到正确订单 | 只实现个人池优先级，不做双池
19 | Credit池 | Credits用量向上取整 | 每次消耗向上取整；最后一次消耗将余额清零 | 低 | 1 | 后端 | 计算一致；清零正确
20 | Credit池 | Credits余额同步 | AI平台和Settings页余额一致 | 中 | 3 | 后端 | 消耗后各端立即反映；无超扣 | MVP只需两端同步(AI+Settings)，不需三端
21 | Settings页 | 个人信息展示 | 展示Display Name/邮箱；支持修改Display Name | 低 | 2 | 前端+后端 | 信息正确展示；修改实时生效 | 修改密码延后到Phase 2
22 | Settings页 | 订阅管理 | 展示订阅状态(Active/Cancelled)/方案/起止时间/卡号末四位；取消续费入口 | 中 | 3 | 前端+后端 | 订阅信息准确；取消功能正常 | 修改支付方式延后到Phase 2
23 | Settings页 | Credits余额总览 | 显眼位置展示Total Remaining Credits | 低 | 1 | 前端+后端 | 总数=所有有效订单Remaining之和
24 | Settings页 | Credits订单明细 | 展示各订单的Total/Used/Remaining/Expired/Expiry Date/Status | 中 | 3 | 前端+后端 | 多订单分行展示；数据准确 | 按月筛选延后到Phase 2
25 | Settings页 | 用量明细表格(基础版) | 展示每次Credits变动记录：Date/Type(功能类型)/Credits消耗量 | 中 | 3 | 前端+后端 | 记录完整；Credits向上取整 | 不做按月筛选，先展示最近50条
| 合计 |  |  |  | 75
给外包团队的关键约束
1. 不要碰企业版任何代码：组织、权限、企业Dashboard一行代码都不写
2. 数据库Schema要预留扩展：账号表预留organization_id字段但不实现逻辑
3. Credit池只做个人池：不做组织池、不做双池、不做Allocate
4. 管理后台不做前端：初期直接用数据库工具（如Retool/AdminJS）应急
5. 注册字段精简：NickName/Company/Role等非核心字段可后续在Settings页补填
6. 登录只做密码登录：邮箱验证码登录延后到Phase 2
7. SSO简化：只需官网→AI平台单向跳转，不需完整三端SSO