## 功能矩阵(Qoder加速版)
序号 | 上线阶段 | 功能模块 | 子功能 | 功能描述 | 创业优先级 | 复杂度 | 人工工时(人天) | Qoder加速后(人天) | 节省比例 | 负责团队 | Qoder辅助方式 | 前置依赖 | PRD章节 | MVP替代方案 | 备注
1 | Phase 1 | 官网 | 官网首页 | 产品展示、品牌介绍、CTA引导 | P0-MVP必须 | 低 | 4 | 1 | 75% | 前端 | ui-designer skill一次性生成完整页面含响应式 | 无 | §4-1
2 | Phase 1 | 官网 | 定价页(Pricing) | Individual Plan价格+30天试用说明+Enterprise Contact Sales | P0-MVP必须 | 低 | 3 | 1 | 67% | 前端 | ui-designer生成页面+价格组件 | 无 | §4-1.2
3 | Phase 1 | 官网 | 注册页(Sign Up) | 邮箱+密码+确认密码+邮箱验证，密码规则校验 | P0-MVP必须 | 中 | 4 | 1.5 | 62% | 前端+后端 | Qoder生成表单组件+前端校验逻辑+后端API | 无 | §4-1.3 | NickName/Company/Role后续补填
4 | Phase 1 | 官网 | 登录页(Login) | 邮箱+密码登录 | P0-MVP必须 | 低 | 2 | 0.5 | 75% | 前端+后端 | Qoder生成登录表单+JWT认证逻辑 | 注册 | §4-1.4 | 邮箱验证码登录延后
5 | Phase 1 | 官网 | 价格GST展示 | 新加坡IP含9%GST，境外不含；统一提示文案 | P0-MVP必须 | 低 | 2 | 0.5 | 75% | 前端+后端 | Qoder生成IP检测+价格切换逻辑 | 无 | §4-1.1
6 | Phase 1 | 官网 | 地区合规拦截 | 按IP拦截制裁国家、美国、欧洲(含英国) | P0-MVP必须 | 中 | 3 | 1 | 67% | 后端+前端 | Qoder生成IP地区判断中间件+拦截页面 | 无 | §4-2.1 |  | 合规必须
7 | Phase 1 | 官网 | Enterprise联系表单 | Contact Sales表单，提交发邮件至sales邮箱 | P0-MVP必须 | 低 | 1 | 0.5 | 50% | 前端 | Qoder生成表单+邮件发送 | 无 | §4-1.2 | 可用mailto或Google Form
8 | Phase 1 | 认证 | 邮箱注册(后端) | 邮箱+验证码+密码注册，邮箱唯一标识 | P0-MVP必须 | 中 | 4 | 1.5 | 62% | 后端 | Qoder生成User模型+注册API+验证码逻辑+密码Hash | 无 | §4-1.3
9 | Phase 1 | 认证 | 密码登录(后端) | JWT认证，兼容存量username | P0-MVP必须 | 低 | 2 | 0.5 | 75% | 后端 | Qoder生成JWT签发/验证+登录API | 邮箱注册 | §4-1.4
10 | Phase 1 | 认证 | 官网→AI平台跳转 | 登录后跳转AI平台保持登录态 | P0-MVP必须 | 中 | 3 | 1 | 67% | 后端+前端 | Qoder生成Token传递逻辑 | 密码登录 | §1.2 | 单向跳转，不需完整SSO
11 | Phase 1 | 支付 | Starter Access($240) | Buy Now→Stripe Checkout→发放1500 Credits | P0-MVP必须 | 高 | 6 | 3 | 50% | 后端+前端 | Qoder生成Stripe Checkout Session创建+Webhook处理骨架；Stripe配置需人工 | 注册登录 | §4-2.1 |  | 需人工配Stripe Dashboard
12 | Phase 1 | 支付 | 年度自动续费($2,800) | 30天后自动扣款+发放18000 Credits | P0-MVP必须 | 高 | 5 | 2.5 | 50% | 后端 | Qoder生成Subscription schedule逻辑+Webhook事件处理 | Starter | §4-2.1
13 | Phase 1 | 支付 | 自动计税(GST) | 新加坡9%GST，Stripe Tax配置 | P0-MVP必须 | 中 | 3 | 1.5 | 50% | 后端 | Qoder生成Tax计算逻辑；Stripe Tax配置需人工 | Stripe | §4-2.2.1
14 | Phase 1 | 支付 | Invoice自动发送 | Stripe付款后自动推送Invoice | P0-MVP必须 | 低 | 2 | 0.5 | 75% | 后端 | Stripe原生功能，Qoder生成配置代码 | Stripe | §4-2.2.3
15 | Phase 1 | 支付 | 支付→自动创建订单 | Webhook→创建Order→Credits进个人池 | P0-MVP必须 | 高 | 5 | 2 | 60% | 后端 | Qoder生成Webhook handler+Order创建+Credit发放全链路 | Stripe+Credit池 | §4-2.2.5 |  | 核心自动化
16 | Phase 1 | 支付 | 取消续费 | Settings取消订阅，当前周期可用，到期不续 | P0-MVP必须 | 中 | 3 | 1 | 67% | 后端+前端 | Qoder生成取消API+Stripe subscription cancel逻辑 | 年度续费 | §5-2.2
17 | Phase 1 | Credit池 | 个人Credit池基础 | 池创建/余额存储/消耗扣减 | P0-MVP必须 | 中 | 4 | 1.5 | 62% | 后端 | Qoder生成Credit模型+消耗API+余额查询 | 订单系统 | §2-2 | 只做个人池
18 | Phase 1 | Credit池 | 消耗优先级(个人) | Free Trial→Subscription，按到期日早的先消耗 | P0-MVP必须 | 中 | 3 | 1 | 67% | 后端 | Qoder生成优先级排序消耗算法 | 个人池 | §2-2
19 | Phase 1 | Credit池 | 用量向上取整 | 每次消耗向上取整；最后一次清零 | P0-MVP必须 | 低 | 1 | 0.5 | 50% | 后端 | Qoder直接生成计算逻辑 | 个人池 | §5-2.4
20 | Phase 1 | Credit池 | 余额同步(两端) | AI平台和Settings页余额一致 | P0-MVP必须 | 中 | 3 | 1 | 67% | 后端 | Qoder生成余额查询统一API | 个人池 | §1.2 | 两端同步即可
21 | Phase 1 | Settings页 | 个人信息 | 展示/编辑Display Name和邮箱 | P0-MVP必须 | 低 | 2 | 0.5 | 75% | 前端+后端 | Qoder生成个人信息表单+API | 认证 | §5-2.1 | 修改密码延后
22 | Phase 1 | Settings页 | 订阅管理 | 状态/方案/起止时间/卡号末四位/取消入口 | P0-MVP必须 | 中 | 3 | 1 | 67% | 前端+后端 | Qoder生成订阅信息展示组件+Stripe状态查询 | Stripe | §5-2.2 | 修改支付方式延后
23 | Phase 1 | Settings页 | Credits余额总览 | 显眼位置展示Total Remaining | P0-MVP必须 | 低 | 1 | 0.5 | 50% | 前端+后端 | Qoder生成余额卡片组件 | Credit池 | §5-2.3
24 | Phase 1 | Settings页 | Credits订单明细 | 各订单Total/Used/Remaining/Status表格 | P0-MVP必须 | 中 | 3 | 1 | 67% | 前端+后端 | Qoder生成订单明细表格组件+API | Credit池 | §5-2.3
25 | Phase 1 | Settings页 | 用量明细(基础版) | 每次消耗记录：Date/Type/Credits | P0-MVP必须 | 中 | 3 | 1 | 67% | 前端+后端 | Qoder生成明细列表组件+分页API | Credit池 | §5-2.4 | 不做按月筛选，先展示最近50条
26 | Phase 2 | 认证 | 邮箱验证码登录 | 邮箱+验证码登录 | P1-尽快跟进 | 中 | 3 | 1 | 67% | 后端+前端 | Qoder复用注册验证码逻辑，生成登录变体 | 注册 | §4-1.4
27 | Phase 2 | 认证 | 修改密码 | 验证原密码后修改 | P1-尽快跟进 | 低 | 2 | 0.5 | 75% | 后端+前端 | Qoder生成修改密码表单+API | 登录 | §5-2.1
28 | Phase 2 | 认证 | 完整SSO(三端) | 官网/AI/Dashboard统一认证 | P1-尽快跟进 | 高 | 5 | 2 | 60% | 后端 | Qoder生成SSO中间件+Token共享机制 | 简化SSO | §1.2
29 | Phase 2 | 支付 | 交易可追溯 | payout ID传银行附言；明细带order_id | P1-尽快跟进 | 中 | 3 | 1 | 67% | 后端 | Qoder生成Stripe metadata映射逻辑 | Stripe | §4-2.2.4 | 之前手动查Stripe后台
30 | Phase 2 | 支付 | 信用卡账单商户名 | 账单显示正确商户名 | P1-尽快跟进 | 低 | 1 | 0.5 | 50% | 后端 | Stripe Dashboard配置，Qoder提供配置指引 | Stripe | §4-2.2.2
31 | Phase 2 | 支付 | 修改支付方式 | 跳转Stripe托管页更换卡片 | P1-尽快跟进 | 低 | 2 | 0.5 | 75% | 前端+后端 | Qoder生成Stripe Customer Portal集成代码 | Stripe | §5-2.2 | 之前联系客服
32 | Phase 2 | 支付 | Xero数据同步 | Stripe→OCBC→Xero；区分SG/非SG | P1-尽快跟进 | 高 | 6 | 3 | 50% | 后端 | Qoder生成Xero API对接骨架；业务映射需人工配 | Stripe | §4-2.2.6 | 之前手动记账
33 | Phase 2 | Settings页 | 用量按月筛选 | 明细支持按月筛选 | P1-尽快跟进 | 低 | 1 | 0.5 | 50% | 前端 | Qoder生成月份筛选组件 | 用量基础版 | §5-2.4
34 | Phase 2 | Settings页 | Credit单价计算 | 平均单价=金额÷Credits数 | P1-尽快跟进 | 低 | 1 | 0.5 | 50% | 后端 | Qoder直接生成计算字段 | 订单 | §5-2.3
35 | Phase 2 | 管理后台 | 极简订单查看 | 全平台订单列表(Retool/AdminJS) | P1-尽快跟进 | 低 | 2 | 1 | 50% | 后端 | Qoder生成数据库视图/API供Retool连接 | 订单 | §5-4.4 | Retool直连DB
36 | Phase 2 | 管理后台 | 极简用户查看 | 全平台用户列表+Credits状态 | P1-尽快跟进 | 低 | 2 | 1 | 50% | 后端 | Qoder生成数据库视图/API供Retool连接 | 认证+Credit | §5-4.3 | Retool直连DB
37 | Phase 2 | 管理后台 | Free Trial手动发放 | 后台为用户发放补偿Credits | P1-尽快跟进 | 中 | 3 | 1 | 67% | 后端 | Qoder生成管理员API端点 | Credit池 | §2-3 | 简单API或DB操作
38 | Phase 2 | 通知 | 个人订单到期提醒 | 订阅到期前邮件提醒 | P1-尽快跟进 | 中 | 2 | 1 | 50% | 后端 | Qoder生成定时任务+邮件模板 | 订单 | §2-4 | 之前用Stripe自带提醒
39 | Phase 2 | 通知 | Stripe Invoice邮件确认 | 确认Stripe Invoice邮件配置正确 | P0-MVP必须 | 低 | 1 | 0.5 | 50% | 后端 | Qoder检查Stripe配置 | Stripe | §4-2.2.3
40 | Phase 3 | 账号架构 | 组织+账号挂载制 | 创建组织，挂载账号，配置项驱动权限 | P2-企业版需要 | 高 | 8 | 3 | 62% | 后端 | Qoder生成Organization/AccountOrg模型+挂载API+配置项逻辑 | 认证 | §2-1.1
41 | Phase 3 | 账号架构 | 三种账号状态 | 纯个人/纯组织/双池三种状态和隔离 | P2-企业版需要 | 高 | 6 | 2.5 | 58% | 后端 | Qoder生成状态判断逻辑+数据隔离层 | 组织挂载 | §2-1.2
42 | Phase 3 | 账号架构 | 组织角色体系 | Owner/Admin/User三种角色 | P2-企业版需要 | 中 | 4 | 1.5 | 62% | 后端 | Qoder生成RBAC模型+角色分配API | 组织挂载 | §2-1.3
43 | Phase 3 | 账号架构 | 账号生命周期 | Active/Inactive/Expired三态+状态机 | P2-企业版需要 | 高 | 6 | 2.5 | 58% | 后端 | Qoder生成状态机+转换逻辑+定时任务 | 组织角色 | §2-1.3.1
44 | Phase 3 | 账号架构 | Set Inactive/Reactivate | 停用/激活+额度冻结/恢复 | P2-企业版需要 | 中 | 4 | 1.5 | 62% | 后端 | Qoder生成状态切换API+额度处理逻辑 | 生命周期 | §2-1.3.2
45 | Phase 3 | 账号架构 | 订单到期自动Expired | 定时扫描+状态变更+席位扣减+通知 | P2-企业版需要 | 高 | 5 | 2 | 60% | 后端 | Qoder生成定时任务+批量状态更新+通知触发 | 生命周期 | §2-1.3.2
46 | Phase 3 | 账号架构 | 四项核心配置项 | 账号上限/开户权限/分配权限/Credits Access | P2-企业版需要 | 中 | 5 | 2 | 60% | 后端+前端 | Qoder生成配置项模型+开关API+前端控制逻辑 | 组织角色 | §2-1.4
47 | Phase 3 | 账号架构 | 权限矩阵完整实现 | 全角色全操作权限控制 | P2-企业版需要 | 高 | 6 | 2.5 | 58% | 后端 | Qoder生成权限装饰器/中间件+矩阵配置 | 配置项 | §2-1.5
48 | Phase 3 | 账号架构 | 管理员权限分级 | Root+普通管理员层级 | P2-企业版需要 | 中 | 3 | 1 | 67% | 后端 | Qoder生成分级权限模型 | 权限矩阵 | §2-1.6
49 | Phase 3 | Credit池 | 组织池+双池隔离 | 组织池创建+跨池禁止 | P2-企业版需要 | 高 | 5 | 2 | 60% | 后端 | Qoder在已有个人池基础上扩展组织池模型 | 组织挂载 | §2-2
50 | Phase 3 | Credit池 | 双池消耗优先级 | 组织Free Trial→组织Sub→个人Free Trial→个人Sub | P2-企业版需要 | 高 | 4 | 1.5 | 62% | 后端 | Qoder扩展已有消耗算法支持双池 | 组织池 | §2-2
51 | Phase 3 | Credit池 | 双池切换提示 | 组织池耗尽→提示→切换个人池 | P2-企业版需要 | 低 | 2 | 0.5 | 75% | 前端+后端 | Qoder生成提示组件+判断逻辑 | 双池消耗 | §2-2
52 | Phase 3 | Credit池 | Allocate机制 | 账号配额上限设置 | P2-企业版需要 | 中 | 4 | 1.5 | 62% | 后端+前端 | Qoder生成额度分配API+表单 | 组织池 | §2-2
53 | Phase 3 | Credit池 | 通用额度分配规则 | 预填建议+实时余额+批量校验 | P2-企业版需要 | 中 | 3 | 1 | 67% | 前端+后端 | Qoder生成前端计算逻辑+后端校验 | Allocate | §2-4
54 | Phase 3 | Credit池 | 三端实时同步 | 三端余额完全一致 | P2-企业版需要 | 中 | 3 | 1 | 67% | 后端 | Qoder升级两端同步为三端 | 组织池 | §1.2
55 | Phase 3 | 订单管理 | Subscription_Console | 后台录入企业订阅订单→组织池 | P2-企业版需要 | 中 | 4 | 1.5 | 62% | 后端 | Qoder生成后台下单API | 组织池+后台 | §2-3
56 | Phase 3 | 订单管理 | Free Trial_Console | 后台发放免费积分，去向动态决定 | P2-企业版需要 | 中 | 4 | 1.5 | 62% | 后端 | Qoder生成Free Trial发放逻辑+去向判断 | 后台 | §2-3
57 | Phase 3 | 订单管理 | 订单提交即生效+锁死 | 字段锁定+Credits发放+确认提示 | P2-企业版需要 | 中 | 3 | 1 | 67% | 后端+前端 | Qoder生成订单锁定逻辑+确认弹窗 | 订单类型 | §2-3
58 | Phase 3 | 订单管理 | 席位有效期管理 | 席位=订单求和；到期扣减；续费累加 | P2-企业版需要 | 高 | 5 | 2 | 60% | 后端 | Qoder生成席位计算+定时扣减逻辑 | 企业订单 | §2-4
59 | Phase 3 | 订单管理 | 试用转付费三情形 | A直接下单/B不保留/C保留测试号 | P2-企业版需要 | 中 | 4 | 1.5 | 62% | 后端+前端 | Qoder生成三种路径的处理逻辑 | 企业订单 | §2-4
60 | Phase 3 | 订单管理 | Link to Order | Expired账号关联新订单→恢复Active | P2-企业版需要 | 中 | 4 | 1.5 | 62% | 后端+前端 | Qoder生成关联API+状态恢复+额度清零逻辑 | 企业订单 | §2-4
61 | Phase 3 | 企业Dashboard | Overview Tab | 头部+Credits汇总+到期提醒+订单列表 | P2-企业版需要 | 中 | 8 | 3 | 62% | 前端+后端 | Qoder用ui-designer生成Dashboard页面框架+数据组件 | 组织池 | §5-3.1 |  | 合并头部+汇总+订单列表
62 | Phase 3 | 企业Dashboard | Accounts Tab-列表+筛选 | 组织内账号列表+筛选+基础字段 | P2-企业版需要 | 中 | 4 | 1.5 | 62% | 前端+后端 | Qoder生成表格组件+筛选+API | 账号架构 | §5-3.2
63 | Phase 3 | 企业Dashboard | Accounts Tab-Actions | Details/Edit Pwd/Admin设置/Link/Allocate | P2-企业版需要 | 高 | 6 | 2.5 | 58% | 前端+后端 | Qoder生成操作菜单+各操作弹窗+权限控制 | 权限矩阵 | §5-3.2
64 | Phase 3 | 企业Dashboard | 批量新增账号 | 选订单→批量填写→确认；预填额度/生成密码/发邮件 | P2-企业版需要 | 高 | 6 | 2.5 | 58% | 前端+后端 | Qoder生成三步表单+批量创建API+密码生成+邮件 | 额度分配 | §5-3.2
65 | Phase 3 | 企业Dashboard | Link Existing Account | 个人号关联企业(升级双池)；批量；多入口 | P2-企业版需要 | 高 | 5 | 2 | 60% | 前端+后端 | Qoder生成关联表单+批量处理+升级逻辑 | 组织挂载 | §5-3.2.1
66 | Phase 3 | 企业Dashboard | Usage Tab | 账号用量列表→Details明细 | P2-企业版需要 | 中 | 5 | 2 | 60% | 前端+后端 | Qoder生成用量列表+详情页+筛选 | Credit池 | §5-3.3 |  | 合并列表和Details
67 | Phase 3 | 企业Dashboard | 角色动态控制 | 共用模板+按角色控制按钮显隐 | P2-企业版需要 | 中 | 3 | 1 | 67% | 前端 | Qoder生成权限指令/组件+条件渲染逻辑 | 权限矩阵 | §5-3
68 | Phase 3 | 管理后台 | Overview页 | 全平台Credits汇总+个人概览+组织概览 | P2-企业版需要 | 中 | 4 | 1.5 | 62% | 前端+后端 | Qoder生成仪表盘页面+统计API | Credit池 | §5-4.1
69 | Phase 3 | 管理后台 | Organizations页 | 列表+筛选+Actions(Details/Add/Create/Edit/Link) | P2-企业版需要 | 中 | 7 | 3 | 57% | 前端+后端 | Qoder生成列表页+各Action表单+API | 组织管理 | §5-4.2 |  | 合并列表+Actions
70 | Phase 3 | 管理后台 | 新增组织 | Name/Legal Name/Owner/Remark+弹窗引导 | P2-企业版需要 | 中 | 4 | 1.5 | 62% | 前端+后端 | Qoder生成创建表单+弹窗引导流程 | Organizations | §5-4.2
71 | Phase 3 | 管理后台 | Accounts页(全平台) | 扁平视图+Organization筛选+敏感操作 | P2-企业版需要 | 中 | 4 | 1.5 | 62% | 前端+后端 | Qoder生成账号列表+筛选+操作菜单 | 账号管理 | §5-4.3
72 | Phase 3 | 管理后台 | Sales页-列表+筛选 | 订单列表+多维筛选 | P2-企业版需要 | 中 | 4 | 1.5 | 62% | 前端+后端 | Qoder生成订单列表+筛选组件 | 订单管理 | §5-4.4
73 | Phase 3 | 管理后台 | Sales页-新增订单 | 完整下单表单+校验+GST+确认 | P2-企业版需要 | 高 | 6 | 2.5 | 58% | 前端+后端 | Qoder生成下单表单+全部校验逻辑+GST计算 | 订单+Credit | §5-4.4
74 | Phase 3 | 管理后台 | 2分钟开户流程 | 创建组织→订单→账号弹窗引导 | P2-企业版需要 | 中 | 3 | 1 | 67% | 前端 | Qoder生成弹窗串联逻辑+信息带入 | 全部后台页 | §3-2.3
75 | Phase 3 | 管理后台 | Audit Log | 全操作记录+按操作人筛选+导出 | P2-企业版需要 | 高 | 6 | 2.5 | 58% | 后端+前端 | Qoder生成AuditLog模型+记录中间件+查询页面 | 全部核心模块 | §5-4.5
76 | Phase 3 | 管理后台 | Grant Global Permission | Root授权/撤销管理员权限 | P2-企业版需要 | 中 | 2 | 0.5 | 75% | 后端+前端 | Qoder生成授权API+操作界面 | 权限分级 | §5-3
77 | Phase 3 | 通知 | 开户成功邮件 | 批量创建后发送含随机密码邮件 | P2-企业版需要 | 中 | 3 | 1 | 67% | 后端 | Qoder生成密码生成+邮件模板+批量发送 | 批量创建 | §5-3.2
78 | Phase 3 | 通知 | 企业订单到期提醒 | 到期前30天通知管理员和Owner | P2-企业版需要 | 中 | 2 | 1 | 50% | 后端 | Qoder扩展已有到期提醒逻辑 | 企业订单 | §2-4
79 | Phase 3 | 通知 | Link Account通知 | 关联后发送通知邮件 | P2-企业版需要 | 低 | 2 | 0.5 | 75% | 后端 | Qoder生成通知邮件模板 | Link Account | §5-3.2.1
80 | Phase 3 | Settings页 | 组织池被分配额度 | Allocated/Used/Remaining展示 | P2-企业版需要 | 中 | 3 | 1 | 67% | 前端+后端 | Qoder生成额度展示组件+API | Allocate | §5-2.3
81 | Phase 3 | Settings页 | 账号状态区分展示 | 纯个人/纯组织/双池展示切换 | P2-企业版需要 | 中 | 2 | 0.5 | 75% | 前端 | Qoder生成条件渲染逻辑 | 三种状态 | §5-2.3
82 | Phase 3 | 前端规范 | 冻结列+折叠详情 | 管理列表统一交互组件 | P2-企业版需要 | 中 | 4 | 1.5 | 62% | 前端 | Qoder生成通用Table组件含冻结+折叠 | 无 | §5-3/4
83 | Phase 3 | 前端规范 | 字段hover说明 | 字段hover浮现说明文字 | P2-企业版需要 | 低 | 1 | 0.5 | 50% | 前端 | Qoder生成Tooltip组件 | 无 | §5-3.1
84 | Phase 3 | 报表 | 全平台Credits报表 | 管理后台Overview汇总 | P2-企业版需要 | 中 | 2 | 1 | 50% | 前端+后端 | Qoder生成统计API+图表组件 | 后台Overview | §5-4.1
85 | Phase 3 | 报表 | 组织级Credits报表 | 企业Dashboard组织汇总 | P2-企业版需要 | 中 | 2 | 1 | 50% | 前端+后端 | Qoder生成组织统计API+图表 | 企业Dashboard | §5-3.1
86 | Phase 4 | 管理后台 | 发票回填(Edit Invoice) | Invoice No.唯一可编辑+记入Log | P3-后续迭代 | 低 | 2 | 0.5 | 75% | 前端+后端 | Qoder生成编辑逻辑 | Sales页 | §5-4.4
87 | Phase 4 | 管理后台 | 员工换人(数据订正) | 后台改邮箱/姓名实现席位转让 | P3-后续迭代 | 中 | 3 | 1 | 67% | 后端 | Qoder生成订正API | 后台 | §2-1.3.1
88 | Phase 4 | 企业Dashboard | Export Table | Usage导出 | P3-后续迭代 | 低 | 2 | 0.5 | 75% | 前端 | Qoder生成CSV/Excel导出 | Usage Tab | §5-3.3
89 | Phase 4 | 前端规范 | 列设置(显隐) | 自定义列显隐 | P3-后续迭代 | 中 | 3 | 1 | 67% | 前端 | Qoder生成列配置组件 | 无 | §5-4.2
90 | Phase 4 | 前端规范 | 进度条+红色预警 | Credits进度条+<10%预警 | P3-后续迭代 | 低 | 2 | 0.5 | 75% | 前端 | Qoder生成进度条组件 | Overview | §5-3.1
91 | Phase 4 | 报表 | Usage明细导出 | 企业Usage Export | P3-后续迭代 | 低 | 2 | 0.5 | 75% | 前端 | Qoder生成导出逻辑 | Usage Tab | §5-3.3
92 | Phase 4 | 报表 | Audit Log导出 | 审计日志导出 | P3-后续迭代 | 低 | 2 | 0.5 | 75% | 前端+后端 | Qoder生成筛选+导出 | Audit Log | §5-4.5
93 | Phase 4 | 认证 | 钉钉/飞书登录 | 第三方账号登录 | P3-后续迭代 | 高 | 10 | 5 | 50% | 后端+前端 | Qoder生成OAuth对接骨架 | SSO框架 | §1.2
94 | Phase 4 | 后续迭代 | Credit Package-官网自购 | 官网加油包 | P3-后续迭代 | 高 | 10 | 5 | 50% | 全栈 | Qoder生成完整购买链路 | Stripe+订单 | §6
95 | Phase 4 | 后续迭代 | Credit Package-后台录入 | 后台加油包 | P3-后续迭代 | 中 | 6 | 2.5 | 58% | 后端+前端 | Qoder生成录入表单+Credit发放 | 订单管理 | §6
96 | Phase 4 | 后续迭代 | 个人→组织余额迁移 | 升级时余额迁移 | P3-后续迭代 | 高 | 8 | 3 | 62% | 后端 | Qoder生成迁移逻辑 | 双池 | §6.3
97 | Phase 4 | 后续迭代 | 可见范围配置 | 三档可见性 | P3-后续迭代 | 中 | 5 | 2 | 60% | 前端+后端 | Qoder生成可见性控制 | 权限 | §6.3
98 | Phase 4 | 后续迭代 | 订单审核流程 | 待审核→审核通过→生效 | P3-后续迭代 | 中 | 6 | 2.5 | 58% | 后端+前端 | Qoder生成审核状态机+审批API | 订单管理 | §6.3
99 | Phase 4 | 后续迭代 | 账号注销/禁止登录 | 注销和封禁流程 | P3-后续迭代 | 中 | 5 | 2 | 60% | 后端+前端 | Qoder生成注销API+状态控制 | 账号管理 | §6.3
100 | Phase 4 | 后续迭代 | 多因素登录(MFA) | MFA认证 | P3-后续迭代 | 高 | 8 | 3 | 62% | 后端+前端 | Qoder生成TOTP/SMS验证逻辑 | 认证 | §6.3
101 | Phase 4 | 后续迭代 | Annual Subscription直接下单 | $2,800一次性年订阅 | P3-后续迭代 | 中 | 5 | 2 | 60% | 全栈 | Qoder生成Stripe一次性支付链路 | Stripe | §6.3

## 工时对比汇总
Alta Lex 工时对比：人工开发 vs Qoder辅助
阶段 | 目标 | 功能数 | 人工工时(人天) | Qoder加速后(人天) | 节省比例 | 人工(3人并行) | Qoder(3人并行)
Phase 1 | MVP上线 — 个人付费闭环 | 25 | 75 | 27.5 | 63% | 5周 | 2周
Phase 2 | 运营补全 — 内部工具 | 14 | 34 | 14 | 59% | 3周 | 1周
Phase 3 | 企业版MVP — 接企业客户 | 46 | 190 | 73 | 62% | 13周 | 5周
Phase 4 | 完善+后续迭代 | 16 | 79 | 31.5 | 60% | 6周 | 3周
合计 |  | 101 | 378 | 146 | 61% | 26周 | 10周
关键结论
总功能数：101 项
人工独立开发总工时：378 人天
Qoder辅助后总工时：146.0 人天（节省 61%）
Phase 1 (MVP)：人工 75 人天 → Qoder 27.5 人天
3人并行人工：5 周 → Qoder辅助：2 周
Qoder加速效果最显著的领域：
- 官网页面（ui-designer一次生成）：节省约 75%
- Settings页 / Dashboard页面：节省约 60-70%
- 数据模型+CRUD API：节省约 60%
- 表单校验+前端组件：节省约 65%
Qoder加速有限的领域（需人工主导）：
- Stripe支付集成（需配置+联调）：节省约 40-50%
- Xero财务同步（业务映射复杂）：节省约 50%
- 权限矩阵（业务规则复杂）：节省约 55-60%