## 产品功能矩阵
序号 | 功能模块 | 子功能 | 功能描述 | 优先级 | 开发复杂度 | 预计工时(人天) | 负责团队 | 前置依赖 | PRD章节 | 验收标准 | 备注
1 | 统一认证体系 | 邮箱注册 | 用户通过邮箱+验证码+密码完成注册。字段包括First Name/Last Name/NickName/Company/Role/邮箱/密码/确认密码/邮箱验证。密码要求8位以上含大小写+数字+符号 | P0-Must Have | 中 | 5 | 后端+前端 | 无 | §4-1.3 | 注册成功后自动登录并跳转；密码不符合规则时有明确提示；邮箱验证码发送成功率>99% | 邮箱为唯一账户标识
2 | 统一认证体系 | 密码登录 | 用户名(邮箱)+密码登录，兼容存量字母数字组合username | P0-Must Have | 低 | 3 | 后端+前端 | 邮箱注册 | §4-1.4 | 新旧账号均可正常登录；密码错误有明确提示 | 兼容历史username
3 | 统一认证体系 | 邮箱验证码登录 | 用户名(邮箱)+验证码登录方式 | P0-Must Have | 中 | 3 | 后端+前端 | 邮箱注册 | §4-1.4 | 验证码正确可成功登录；验证码有效期和重发间隔控制
4 | 统一认证体系 | 单点登录(SSO) | 三端（官网、AI平台、Dashboard）统一认证，跳转时无需重新登录 | P0-Must Have | 高 | 8 | 后端 | 邮箱注册 | §1.2 | 登录一端后跳转其他端无需重复登录；Token过期机制正常
5 | 统一认证体系 | 应用间跳转 | 官网→平台、官网→Dashboard、平台→Dashboard的跳转按钮和入口设计 | P0-Must Have | 低 | 3 | 前端 | 单点登录 | §1.2 | 所有跳转入口可正常工作；跳转后保持登录状态
6 | 统一认证体系 | 修改密码 | Settings页支持修改密码，需验证原密码 | P1-Should Have | 低 | 2 | 后端+前端 | 邮箱注册 | §5-2.1 | 原密码验证正确后可修改；新密码符合规则校验
7 | 统一认证体系 | 钉钉/飞书登录 | 未来支持钉钉/飞书账号登录 | P3-后续迭代 | 高 | 10 | 后端+前端 | SSO框架 | §1.2 | — | 本期不开发
8 | 账号权限架构 | 组织+账号挂载制 | 账号本身无固定角色，通过配置项实现权限差异。平台管理员创建组织并将账号挂载进来 | P0-Must Have | 高 | 10 | 后端 | 统一认证体系 | §2-1.1 | 账号可被挂载到组织；挂载后获得组织池权限；个人数据保留 | 核心架构设计
9 | 账号权限架构 | 三种账号状态 | 纯个人账号(个人池)、纯组织账号(组织池)、双池账号(个人池+组织池)三种状态支持 | P0-Must Have | 高 | 8 | 后端 | 组织+账号挂载制 | §2-1.2 | 三种状态下数据隔离正确；状态间可正确转换 | 双池账号关键
10 | 账号权限架构 | 组织角色体系 | Owner(唯一)/Admin(多个)/User(默认)三种组织角色，Owner由平台管理员指定 | P0-Must Have | 中 | 5 | 后端 | 组织+账号挂载制 | §2-1.3 | 角色权限控制正确；Owner换人时原Owner自动降为Admin
11 | 账号权限架构 | 账号生命周期管理 | 账号永久保留不可删除；支持Active/Inactive/Expired三种状态转换 | P0-Must Have | 高 | 8 | 后端 | 组织角色体系 | §2-1.3.1 | 状态转换符合状态机定义；Expired覆盖所有状态；不支持删除 | 防止无限裂变
12 | 账号权限架构 | 状态机-Set Inactive | 平台管理员手动停用账号，冻结已分配额度不释放回池，账号仍可登录查看历史 | P0-Must Have | 中 | 4 | 后端 | 账号生命周期管理 | §2-1.3.2 | Inactive后无法消耗Credits；已分配额度数值保留；登录权限保留 | 仅平台管理员可操作
13 | 账号权限架构 | 状态机-Reactivate | 平台管理员重新激活Inactive账号，已分配额度恢复正常使用 | P0-Must Have | 低 | 2 | 后端 | Set Inactive | §2-1.3.2 | Reactivate后额度恢复；Credits消耗能力恢复
14 | 账号权限架构 | 状态机-订单到期自动Expired | 订单到期时系统自动将关联账号标记为Expired，Credits归零；到期前30天通知 | P0-Must Have | 高 | 6 | 后端 | 账号生命周期管理 | §2-1.3.2/§2-4 | 到期自动触发状态变更；席位上限自动扣减；到期前30天发送提醒 | Expired覆盖Active和Inactive
15 | 账号权限架构 | 核心配置项-账号上限 | 系统自动计算=所有有效订单Total Seats求和；增补订单后自动累加 | P0-Must Have | 中 | 3 | 后端 | 订单管理 | §2-1.4 | 席位数随订单自动变化；超出上限时无法新增账号
16 | 账号权限架构 | 核心配置项-开户权限 | 开启/关闭，控制是否可在组织内新增账号。Owner默认拥有 | P0-Must Have | 低 | 2 | 后端+前端 | 组织角色体系 | §2-1.4 | 关闭后不可新增账号；Owner默认开启
17 | 账号权限架构 | 核心配置项-分配权限 | 开启/关闭，控制是否可调整组织内其他账号Credits配额。Owner默认拥有 | P0-Must Have | 低 | 2 | 后端+前端 | 组织角色体系 | §2-1.4 | 关闭后不可分配Credits；Owner默认开启
18 | 账号权限架构 | 核心配置项-Credits Access | 开启/关闭，关闭后账号无法消耗Credits但仍可登录管理。关闭时Allocated Credits归零。仅平台管理员可操作 | P0-Must Have | 中 | 4 | 后端+前端 | 组织角色体系 | §2-1.4 | 关闭后AI平台不可消耗；Dashboard可正常访问；Allocated归零；仅后台可操作 | v3.2: Owner不可见此开关
19 | 账号权限架构 | 权限矩阵实现 | 根据PRD §1.5权限矩阵实现各角色的功能权限控制，包括个人/Owner/Admin/User/平台管理员的全部操作权限 | P0-Must Have | 高 | 8 | 后端 | 全部配置项 | §2-1.5 | 所有角色的操作权限严格符合矩阵定义；越权操作被拦截 | 参考§1.5权限矩阵汇总表
20 | 账号权限架构 | 平台管理员权限分级 | Root超管(唯一)+普通平台管理员层级划分；Root额外拥有Grant Global Permission | P0-Must Have | 中 | 4 | 后端 | 权限矩阵实现 | §2-1.6 | Root可授权/撤销平台管理员权限；操作记录含操作人信息 | 职责分离和审计
21 | 账号权限架构 | 员工离职换人(后台数据订正) | 平台管理员后台修改账号邮箱/姓名实现席位转让 | P1-Should Have | 中 | 3 | 后端 | 平台管理员后台 | §2-1.3.1 | 修改后新邮箱可正常登录；历史数据保留；操作记入Audit Log | 防止席位限制被绕过
22 | Credit池与消耗体系 | 个人池/组织池双池隔离 | 个人池(官网购买)和组织池(后台录入)完全隔离，禁止跨池调用 | P0-Must Have | 高 | 8 | 后端 | 账号权限架构 | §2-2 | 双池数据完全独立；跨池调用被拦截；余额三端实时一致 | 核心财务逻辑
23 | Credit池与消耗体系 | Credits消耗优先级 | 纯个人/纯组织：Free Trial→Subscription，同优先级按到期日早先消耗；双池：组织池Free Trial→组织池Subscription→个人池Free Trial→个人池Subscription | P0-Must Have | 高 | 6 | 后端 | 双池隔离 | §2-2 | 消耗顺序严格按优先级执行；扣费到正确的订单
24 | Credit池与消耗体系 | 双池切换提示 | 组织池耗尽切换到个人池时弹出一次性提示，用户确认后继续 | P1-Should Have | 低 | 2 | 前端+后端 | 消耗优先级 | §2-2 | 切换时弹出提示；用户确认后正常消耗个人池 | 一次性提示，不重复弹出
25 | Credit池与消耗体系 | Credits实时同步 | 三端(官网/AI平台/Dashboard)余额实时一致 | P0-Must Have | 高 | 6 | 后端 | 双池隔离 | §1.2 | 任一端消耗后其他端立即反映；并发场景下无超扣
26 | Credit池与消耗体系 | Allocate机制 | 设置账号消耗配额上限，不产生真实Credits转移。支持Owner和有权限的Admin操作 | P0-Must Have | 中 | 5 | 后端+前端 | 双池隔离 | §2-2 | 分配额度不超过Unallocated；0额度时无法消耗；分配立即生效
27 | Credit池与消耗体系 | 通用额度分配交互规则 | 系统预填建议额度=订单总Credits÷可消耗席位数；实时显示可分配余额；批量校验不超限 | P0-Must Have | 中 | 4 | 前端+后端 | Allocate机制 | §2-4 | 建议值正确计算；余额实时更新；超限时阻止提交 | Create Account和Link to Order共用
28 | Credit池与消耗体系 | Credits用量向上取整 | 每次消耗向上取整计算；每订单最后一次消耗将余额消耗至0 | P0-Must Have | 低 | 2 | 后端 | 双池隔离 | §5-2.4 | 用量计算一致；最后一次精确清零；消耗记录关联到具体订单
29 | Credit池与消耗体系 | Credit单价计算 | 平均单价=订单金额÷Credits数量，不使用加权平均法 | P1-Should Have | 低 | 1 | 后端 | 订单管理 | §5-2.3 | 单价计算正确；月度收入=Σ(点数×平均单价) | v2.0更新
30 | 订单管理 | 订单类型-Subscription_Portal | 用户官网自主Stripe付款，Credits进个人池 | P0-Must Have | 中 | 5 | 后端 | Stripe集成 | §2-3 | 付款成功后Credits自动进入个人池；订单状态正确
31 | 订单管理 | 订单类型-Subscription_Console | 平台管理员后台为企业录入订阅订单，Credits进组织池 | P0-Must Have | 中 | 5 | 后端 | 平台管理员后台 | §2-3 | 订单提交即生效；Credits实时发放到组织池 | 下单时必须选择组织
32 | 订单管理 | 订单类型-Free Trial_Console | 后台发放免费测试积分(企业试用/客户补偿/内部测试)，Credit去向由账号状态动态决定 | P0-Must Have | 高 | 5 | 后端 | 平台管理员后台 | §2-3 | 纯个人→个人池；纯组织→组织池；双池→可选择去向 | 通过Description区分场景
33 | 订单管理 | 订单提交即生效 | 提交后所有字段锁死不可编辑(Invoice No.除外)，Credits实时发放 | P0-Must Have | 中 | 3 | 后端+前端 | 订单类型 | §2-3 | 提交后字段锁定；Credits实时到账；醒目确认提示 | 不可撤回
34 | 订单管理 | 席位有效期管理 | 组织账号上限=有效订单席位求和；订单到期自动扣减；续费自动累加 | P0-Must Have | 高 | 6 | 后端 | 订单类型 | §2-4 | 席位数量随订单生效/到期自动变化；超限时账号自动Expired
35 | 订单管理 | 试用转付费-情形A(直接下单) | 未经测试直接签约，正常流程：创建组织→创建订单→批量新建账号 | P0-Must Have | 中 | 3 | 后端+前端 | 新增订单 | §2-4 | 弹窗引导流程2分钟内完成；信息自动带入
36 | 订单管理 | 试用转付费-情形B(不保留测试号) | 测试账号等Free Trial到期后自动Expired，新建正式账号 | P0-Must Have | 低 | 2 | 后端 | 订单到期自动Expired | §2-4 | 测试账号自动Expired；不影响新订单席位计算 | 无需人工干预
37 | 订单管理 | 试用转付费-情形C(保留测试号) | 测试账号通过Link to Order关联新订单转为正式账号 | P0-Must Have | 中 | 4 | 后端+前端 | Link to Order | §2-4 | Link后账号保持Active；历史记录保留；额度需重新分配
38 | 订单管理 | Link to Order(续费关联) | 续费时将Expired账号重新关联至新订单，恢复Active状态，额度需重新分配 | P0-Must Have | 中 | 5 | 后端+前端 | 订单管理 | §2-4/§5-3.2 | 关联后状态恢复Active；Allocated Credits=0需重新分配 | Owner和平台管理员可操作
39 | 订单管理 | Credit Package加油包 | 已订阅用户用尽Credits后额外购买补充包；不增加席位；有效期受限于原订阅到期日 | P3-后续迭代 | 高 | 15 | 全栈 | 订单管理 | §6 | — | 本期不开发，后续迭代
40 | 产品介绍官网 | 官网首页 | 产品展示、品牌介绍，引导用户浏览定价方案和注册 | P0-Must Have | 低 | 5 | 前端 | 无 | §4-1 | 页面正常加载；各跳转按钮工作正常
41 | 产品介绍官网 | 定价页(Pricing) | 展示Individual Plan($2,800/年)和Enterprise(Contact Sales)；付费模式说明(30天试用等) | P0-Must Have | 中 | 5 | 前端 | 无 | §4-1.2 | 价格展示正确；新加坡展示含GST价格；境外展示不含GST | GST 9%
42 | 产品介绍官网 | Enterprise联系表单 | Contact Sales表单：First Name/Last Name/Company/Role/Business Email/Country，提交后发邮件至sales@altalex.ai | P0-Must Have | 低 | 3 | 前端+后端 | 无 | §4-1.2 | 表单提交成功；邮件正确发送至sales邮箱
43 | 产品介绍官网 | 注册页(Sign Up) | 完整注册表单含所有必填字段、密码规则校验(8位+大小写+数字+符号)、邮箱验证 | P0-Must Have | 中 | 5 | 前端+后端 | 统一认证体系 | §4-1.3 | 所有字段校验通过才能提交；密码规则实时提示
44 | 产品介绍官网 | 登录页(Login) | 支持密码登录和邮箱验证码登录两种方式 | P0-Must Have | 低 | 3 | 前端+后端 | 统一认证体系 | §4-1.4 | 两种登录方式均可正常登录
45 | 产品介绍官网 | 地区合规拦截 | 按IP拦截制裁国家、美国、欧洲(含英国)用户的支付 | P0-Must Have | 中 | 4 | 后端+前端 | 无 | §4-2.1 | 被拦截地区用户无法进入支付流程；有明确提示
46 | 产品介绍官网 | 价格GST展示逻辑 | 新加坡IP展示含9% GST价格；境外展示不含GST价格；统一加固定提示文案 | P0-Must Have | 中 | 3 | 前端+后端 | 无 | §4-1.1 | 价格根据IP地区动态切换；提示文案正确展示 | 文案: All pricings are in USD before any taxes
47 | Stripe支付集成 | Starter Access下单($240) | 用户点击Buy Now后拉起Stripe模块，完成$240首付 | P0-Must Have | 高 | 8 | 后端+前端 | 官网注册 | §4-2.1 | 支付流程顺畅；支付成功后Credits正确发放1,500 | 30天试用期
48 | Stripe支付集成 | 年度自动续费($2,800) | 30天后自动扣款$2,800，发放18,000 Credits；支持取消订阅 | P0-Must Have | 高 | 8 | 后端 | Starter Access | §4-2.1 | 自动扣款按时触发；Credits正确发放；取消后不续费
49 | Stripe支付集成 | 自动计税(GST) | 新加坡客户自动加收9% GST；非新加坡展示裸价 | P0-Must Have | 中 | 4 | 后端 | Stripe模块 | §4-2.2.1 | GST计算正确；非新加坡不收GST | 本期仅支持新加坡GST
50 | Stripe支付集成 | Invoice自动生成发送 | 付款完成后自动推送Stripe Invoice至注册邮箱 | P0-Must Have | 中 | 3 | 后端 | Stripe模块 | §4-2.2.3 | Invoice内容正确；邮件成功发送
51 | Stripe支付集成 | 交易可追溯 | Stripe payout ID传至银行附言；明细带Alta order_id/交易类型/商品名 | P0-Must Have | 中 | 4 | 后端 | Stripe模块 | §4-2.2.4 | 银行附言含payout ID；Stripe明细可关联到Alta订单
52 | Stripe支付集成 | 用户信用卡账单商户名 | 用户信用卡账单需显示商户名和订单内容 | P1-Should Have | 低 | 1 | 后端 | Stripe模块 | §4-2.2.2 | 账单显示正确的商户名和订单描述
53 | Stripe支付集成 | 支付完成自动下单 | Stripe支付成功后驱动Alta Lex后台自动创建对应订单，字段自动取值 | P0-Must Have | 高 | 6 | 后端 | Stripe模块+订单管理 | §4-2.2.5 | 支付成功后自动创建订单；Credits自动发放；订单字段正确 | 一年期=起始日+12个月
54 | Stripe支付集成 | Xero数据同步 | Stripe Clearing Account记录收款和手续费，OCBC记录Payout净额；区分SG/非SG客户来源 | P1-Should Have | 高 | 8 | 后端 | Stripe模块 | §4-2.2.6 | Xero记录与Stripe一致；可区分客户来源 | 财务合规需求
55 | Stripe支付集成 | 修改支付方式 | Settings页支持更换绑定卡片，跳转Stripe托管页 | P1-Should Have | 低 | 2 | 前端+后端 | Stripe模块 | §5-2.2 | 跳转Stripe页正常；更换后新卡生效
56 | Stripe支付集成 | 取消续费 | 取消后当前周期内仍可使用，到期不续费 | P0-Must Have | 中 | 3 | 后端+前端 | 年度自动续费 | §5-2.2 | 取消后当前周期正常使用；到期不扣款
57 | Settings页 | 个人信息展示与编辑 | 展示Display Name/Organization Name/账户号；支持修改Display Name和密码 | P0-Must Have | 低 | 3 | 前端+后端 | 统一认证体系 | §5-2.1 | 信息正确展示；修改后实时生效 | 所有登录用户可见
58 | Settings页 | 订阅管理 | 展示订阅状态/方案/起止时间/支付方式；支持修改支付方式和取消续费 | P0-Must Have | 中 | 4 | 前端+后端 | Stripe集成 | §5-2.2 | 订阅信息准确；取消/修改支付正常工作 | 仅有个人池用户可见
59 | Settings页 | Credits用量-个人池 | 展示个人池所有订单的Credits明细(Order Type/ID/Amount/Total/Used/Remaining/Expired/Date/Status) | P0-Must Have | 中 | 4 | 前端+后端 | Credit池体系 | §5-2.3 | 数据准确；多订单分行展示 | 纯组织账号隐藏订阅管理模块
60 | Settings页 | Credits用量-组织池被分配额度 | 纯组织/双池账号展示Allocated/Used/Remaining | P0-Must Have | 中 | 3 | 前端+后端 | Allocate机制 | §5-2.3 | 显示当前被分配额度和消耗情况
61 | Settings页 | Total Remaining Credits | 显眼位置展示所有池子所有有效订单的剩余可用Credits加总 | P0-Must Have | 低 | 2 | 前端+后端 | Credits用量 | §5-2.3 | 总数=所有池所有订单Remaining之和；实时更新
62 | Settings页 | 用量明细表格 | 记录每次Credits变动，支持按月筛选，默认当前月。字段：Date/Order Type/Type(功能类型)/Credits(向上取整) | P0-Must Have | 中 | 4 | 前端+后端 | Credit池体系 | §5-2.4 | 明细记录完整；按月筛选正常；Credits向上取整
63 | Settings页 | 展示规则-账号状态区分 | 纯个人：个人池订阅+个人池Credits；纯组织：组织池额度情况；双池：两者都展示 | P0-Must Have | 中 | 3 | 前端 | 三种账号状态 | §5-2.3 | 不同状态下展示内容正确切换 | v2.0纠正
64 | 企业Dashboard | Overview Tab-页面头部 | 问候语Hello [Name]；副标题含账户名/组织名/账号数(已开立/上限) | P0-Must Have | 低 | 2 | 前端 | 企业Dashboard框架 | §5-3.1 | 信息正确展示；账号数实时更新
65 | 企业Dashboard | Overview Tab-Credits汇总 | 展示Total/Used/Remaining/Unallocated Credits；即将到期Credits提醒(一个月内) | P0-Must Have | 中 | 4 | 前端+后端 | Credit池体系 | §5-3.1 | 数据实时准确；低余量红色预警(<=10%)；到期提醒展示 | 分段进度条形式
66 | 企业Dashboard | Overview Tab-订单列表 | 组织池所有订单列表，含冻结列(Order ID/Status/Seats/Available Seats)和可折叠详情 | P0-Must Have | 中 | 5 | 前端+后端 | 订单管理 | §5-3.1 | 所有订单正确展示；冻结列+折叠详情交互正常；字段hover说明
67 | 企业Dashboard | Accounts Tab-账号列表 | 展示组织内所有账号，含筛选(Username/Created by/Status)和Actions操作 | P0-Must Have | 中 | 5 | 前端+后端 | 账号权限架构 | §5-3.2 | 列表数据准确；筛选正常；冻结列+折叠详情
68 | 企业Dashboard | Accounts Tab-Actions操作 | Details/Edit Password/设为Admin/取消Admin/Link to Order/Allocate Credits/Credits Access(仅后台)/Set Inactive(仅后台) | P0-Must Have | 高 | 8 | 前端+后端 | 权限矩阵 | §5-3.2 | 各操作按角色正确显隐；操作执行正确；权限校验严格 | v3.2: Credits Access/Set Inactive仅后台可见
69 | 企业Dashboard | Accounts Tab-批量新增账号 | 三步流程：选订单→批量填写(邮箱/Name/Role/Initial Credits)→确认提交。系统预填建议额度，生成12位随机密码，发送开户邮件 | P0-Must Have | 高 | 8 | 前端+后端 | 通用额度分配规则 | §5-3.2 | 批量创建成功；密码生成符合规则；邮件发送成功；额度不超限 | 邮箱唯一性校验
70 | 企业Dashboard | Link Existing Account | 支持将已有个人账号关联到企业组织(升级为双池账号)；支持批量；多入口设计 | P0-Must Have | 高 | 6 | 前端+后端 | 组织+账号挂载制 | §5-3.2.1 | 关联后升级为双池；额度正确分配；席位扣减；通知邮件发送 | 仅平台管理员可操作
71 | 企业Dashboard | Usage Tab-账号列表视图 | 展示Username/Display Name/Used Credits/Usage Rate/Details入口 | P0-Must Have | 中 | 4 | 前端+后端 | Credit池体系 | §5-3.3 | 用量数据准确；Usage Rate正确计算
72 | 企业Dashboard | Usage Tab-Details明细 | 单账号详情：Allocated/Used/Remaining+筛选(Function Type/Month)+明细表格(Date/Type/Credits) | P0-Must Have | 中 | 4 | 前端+后端 | 用量明细表格 | §5-3.3 | 明细数据准确；按月/功能类型筛选正常
73 | 企业Dashboard | Export Table | Usage Tab支持导出表格功能 | P1-Should Have | 低 | 2 | 前端 | Usage Tab | §5-3.3 | 导出数据完整准确；文件格式正确
74 | 企业Dashboard | 角色动态控制 | 与平台管理员Organization Details共用模板；按角色动态控制按钮显隐(Create Order仅后台/Link Account仅后台等) | P0-Must Have | 中 | 4 | 前端 | 权限矩阵 | §5-3 | 各角色仅看到其权限范围内的操作按钮 | 复用模板减少重复开发
75 | 平台管理员后台 | Overview页 | 全平台Credits汇总(Total/Used/Remaining)；个人账号概览；组织概览(Active/Trial/Expired) | P0-Must Have | 中 | 5 | 前端+后端 | Credit池体系 | §5-4.1 | 全平台数据汇总准确；个人/组织分开展示
76 | 平台管理员后台 | Organizations页-列表 | 组织列表含冻结列+默认列+隐藏列；Status判定(Active>Trial>Expired)；筛选功能 | P0-Must Have | 中 | 5 | 前端+后端 | 组织管理 | §5-4.2 | 列表数据正确；状态判定逻辑正确；筛选正常工作
77 | 平台管理员后台 | Organizations页-Actions | 外露按钮：Details/+Add Account/+Create Order；菜单内：Edit/Link Existing Account | P0-Must Have | 中 | 4 | 前端 | Organizations列表 | §5-4.2 | 所有Action正常工作；组织信息自动带入表单 | 快捷操作设计
78 | 平台管理员后台 | 新增组织(+Add Organization) | 表单：Organization Name(必填)/Legal Name(选填)/Owner(从已有账号选择或新建)/Remark；提交后弹窗引导创建订单 | P0-Must Have | 中 | 5 | 前端+后端 | 组织管理 | §5-4.2 | 组织创建成功；Owner正确设定；弹窗引导流程顺畅 | Organization Name不强制唯一
79 | 平台管理员后台 | Accounts页 | 全平台账号扁平视图；含Organization维度筛选；可操作所有账号含Owner；支持Set Inactive等敏感操作 | P0-Must Have | 中 | 5 | 前端+后端 | 账号管理 | §5-4.3 | 全平台账号可见；筛选正常；敏感操作有权限控制
80 | 平台管理员后台 | Sales页-订单列表 | 全平台订单列表；含冻结列+默认列+隐藏列；多维度筛选(Order ID/Org/Username/Type/Status/时间) | P0-Must Have | 中 | 5 | 前端+后端 | 订单管理 | §5-4.4 | 订单数据完整；筛选正常工作；Subscription/Free Trial分开统计
81 | 平台管理员后台 | Sales页-新增订单(+Create Order) | 完整下单表单：Order Type/Organization/Username/Credit Destination/Amount/GST/Credits/Seats/Date等；提交前醒目确认提示 | P0-Must Have | 高 | 8 | 前端+后端 | 订单管理+Credit池 | §5-4.4 | 所有校验规则正确执行；GST自动计算；提交后Credits即时发放 | 不可撤回，需醒目提示
82 | 平台管理员后台 | Sales页-发票回填(Edit Invoice) | Invoice No.是订单生效后唯一可编辑字段；修改记入Audit Log | P1-Should Have | 低 | 2 | 前端+后端 | Sales页 | §5-4.4 | 仅Invoice No.可编辑；其他字段锁定；修改记入日志
83 | 平台管理员后台 | Audit Log | 记录所有核心操作(用户增删改/订单增删改等)；支持按操作人筛选；包含操作时间/操作人/操作类型/对象/变更值 | P0-Must Have | 高 | 8 | 后端+前端 | 所有核心模块 | §5-4.5 | 所有关键操作均有记录；可按操作人筛选；数据可导出 | v3.0: 支持职责追溯
84 | 平台管理员后台 | 2分钟开户流程 | Organizations→创建组织(30s)→弹窗引导创建订单(45s)→弹窗引导创建账号(45s)，信息自动带入 | P0-Must Have | 中 | 4 | 前端 | 新增组织+新增订单+新增账号 | §3-2.3 | 弹窗引导流程完整；信息自动带入；整体流程流畅 | 核心UX设计目标
85 | 平台管理员后台 | Grant Global Permission | Root超管授权/撤销普通平台管理员权限；仅Root可见此操作 | P0-Must Have | 中 | 3 | 后端+前端 | 权限分级 | §5-3 | 仅Root可见此功能；授权/撤销正常执行
86 | 通知与邮件 | 开户成功邮件 | 批量创建账号后系统发送开户邮件至各账号邮箱，含随机密码 | P0-Must Have | 中 | 4 | 后端 | 批量新增账号 | §5-3.2 | 邮件成功发送；包含登录凭证；密码符合规则 | 12位随机密码
87 | 通知与邮件 | 订单到期提醒 | 订单到期前30天向平台管理员和Owner发送提醒通知 | P0-Must Have | 中 | 3 | 后端 | 订单管理 | §2-4 | 提前30天发送；收件人正确
88 | 通知与邮件 | Link Account通知邮件 | 账号被关联到组织后发送通知邮件 | P1-Should Have | 低 | 2 | 后端 | Link Existing Account | §5-3.2.1 | 邮件内容准确；及时发送
89 | 通知与邮件 | Stripe Invoice邮件 | 付款完成后自动推送Stripe Invoice至注册邮箱 | P0-Must Have | 低 | 2 | 后端 | Stripe集成 | §4-2.2.3 | Invoice内容正确；邮件及时送达
90 | 数据报表与导出 | 全平台Credits汇总报表 | 平台管理员Overview展示全平台Total/Used/Remaining Credits | P0-Must Have | 中 | 3 | 前端+后端 | Credit池体系 | §5-4.1 | 数据实时准确
91 | 数据报表与导出 | 组织级Credits报表 | 企业Dashboard Overview展示组织维度Credits汇总和分布 | P0-Must Have | 中 | 3 | 前端+后端 | 企业Dashboard | §5-3.1 | 组织数据准确；低余量预警
92 | 数据报表与导出 | Usage明细导出 | 企业Dashboard Usage Tab支持Export Table | P1-Should Have | 低 | 2 | 前端 | Usage Tab | §5-3.3 | 导出数据完整且格式正确
93 | 数据报表与导出 | Audit Log导出 | 审计日志支持导出功能 | P1-Should Have | 低 | 2 | 前端+后端 | Audit Log | §5-4.5 | 导出数据完整；支持筛选后导出
94 | 前端交互规范 | 表格冻结列+折叠详情 | 所有管理列表统一交互：左侧冻结关键列+可折叠详情行 | P0-Must Have | 中 | 5 | 前端 | 无 | §5-3/§5-4 | 冻结列在横向滚动时固定；折叠展开正常 | 企业Dashboard和后台共用规范
95 | 前端交互规范 | 字段hover浮现说明 | 列表字段较多时鼠标hover浮现说明文字 | P1-Should Have | 低 | 2 | 前端 | 无 | §5-3.1 | hover说明正确显示
96 | 前端交互规范 | 列设置(显示/隐藏列) | 用户可自定义列的显隐 | P1-Should Have | 中 | 3 | 前端 | 无 | §5-4.2 | 列设置保存并生效
97 | 前端交互规范 | 分段进度条+红色预警 | Credits汇总以进度条展示，Unallocated+Remaining<=10%时红色预警 | P1-Should Have | 低 | 2 | 前端 | Overview Tab | §5-3.1 | 进度条比例正确；预警触发条件正确
98 | 后续迭代 | Credit Package-官网自购 | Credit_Package_Portal: 官网自购加油包 | P3-后续迭代 | 高 | 10 | 全栈 | Stripe集成+订单管理 | §6 | — | 本期不开发
99 | 后续迭代 | Credit Package-后台录入 | Credit_Package_Console: 后台录入加油包 | P3-后续迭代 | 中 | 6 | 后端+前端 | 订单管理 | §6 | — | 本期不开发
100 | 后续迭代 | 个人→组织余额迁移 | 个人账户升级至组织账户时余额迁移功能 | P3-后续迭代 | 高 | 8 | 后端 | 双池体系 | §6.3 | — | 本期不开发
101 | 后续迭代 | 可见范围配置项 | 三档：全部明细/只看余额/只看总数 | P3-后续迭代 | 中 | 5 | 前端+后端 | 权限体系 | §6.3 | — | 本期不开发
102 | 后续迭代 | 订单审核流程 | 订单提交后进入待审核状态，审核通过后生效 | P3-后续迭代 | 中 | 6 | 后端+前端 | 订单管理 | §6.3 | — | 本期不开发
103 | 后续迭代 | 账号注销/禁止登录 | 账号注销和禁止登录流程 | P3-后续迭代 | 中 | 5 | 后端+前端 | 账号管理 | §6.3 | — | 本期不开发
104 | 后续迭代 | 多因素登录(MFA) | 多因素认证登录方式 | P3-后续迭代 | 高 | 8 | 后端+前端 | 统一认证 | §6.3 | — | 本期不开发
105 | 后续迭代 | Annual Subscription直接下单 | $2,800一次性扣款一年订阅选项 | P3-后续迭代 | 中 | 5 | 全栈 | Stripe集成 | §6.3 | — | 本期不开发

## 汇总统计
模块统计汇总
功能模块 | 子功能数 | 预计总工时(人天) | P0数量 | P1数量 | P2数量 | P3数量
统一认证体系 | 7 | 34 | 5 | 1 | 0 | 1
账号权限架构 | 14 | 69 | 13 | 1 | 0 | 0
Credit池与消耗体系 | 8 | 34 | 6 | 2 | 0 | 0
订单管理 | 10 | 53 | 9 | 0 | 0 | 1
产品介绍官网 | 7 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0
Stripe支付集成 | 10 | 47 | 7 | 3 | 0 | 0
Settings页 | 7 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0
企业Dashboard | 11 | 52 | 10 | 1 | 0 | 0
平台管理员后台 | 11 | 54 | 10 | 1 | 0 | 0
通知与邮件 | 4 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0
数据报表与导出 | 4 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0
前端交互规范 | 4 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0
后续迭代 | 8 | 53 | 0 | 0 | 0 | 8
合计 | 105 | 480 | 80 | 15 | 0 | 10
优先级分布
优先级 | 数量 | 占比
P0-Must Have | 80 | 76.2%
P1-Should Have | 15 | 14.3%
P2-Nice to Have | 0 | 0.0%
P3-后续迭代 | 10 | 9.5%
团队工作量分布
负责团队 | 功能数 | 预计总工时(人天)
全栈 | 3 | 30
前端 | 14 | 46
前端+后端 | 32 | 134
后端 | 34 | 168
后端+前端 | 22 | 102